## !
Статус задачи
Срочно, важно
Срочно, неважно
Несрочно, важно
Несрочно, неважно
Без отметки
Приостановлено
Выполнено

## Задачи
Статус | Задача | Дата начала | Дата завершения | Осталось дней | Примечание (ход выполнения, промежуточные контрольные точки | Ответственный
Срочно, важно | Составить извещение в РосТехНадзор Траншея от КТП до ОТИ 30.08.2019 Ограждение левый мост правый берег, правый мост правый берег 22.09.2019 Ограждение левый мост правый берег, правый мост правый берег 25.08.2019 Ограждение ПУ, ДГУ 27.08.2019 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 1 |  | Ренат
Срочно, важно | Календарный график. Скорректировать и отправить на согласование | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 1 |  | Ренат
Приостановлено | Плиты ограждения принять на мосту кран, место разгрузки | 2019-08-20 | 2019-08-21 | -1 | Направлено письмо на возврат дс (21.08) | Ренат
Срочно, неважно | Сертификаты и паспорта на битум, щебень, бетон, ПГС, песок | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 1 | Ответственный Вадим Станкевич (на контроль) | Вадим
Несрочно, неважно | Противотаран. Принять в четверг. | 2019-08-19 | 2019-08-22 | 0 |  | Вадим
Несрочно, важно | Заказать арматура 12 х 5800 - 24 шт. арматура 18х5800 - 16 шт. уголок ХхХ - У шт. | 2019-08-20 | 2019-08-26 | 4 | Получить от Рима объемы | Рим
Срочно, важно | ПТО акты освидетельствования скрытых работ: бетон на фундаменты под Пл1 и Пл2 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | -1 |  | Руслан
Срочно, важно | ПТО протокол трамбовки | 2019-08-20 | 2019-08-21 | -1 |  | Руслан
Срочно, важно | ПТО акты на закрытие фундаментов ПУ, установку ПУ | 2019-08-20 | 2019-08-21 | -1 |  | Руслан
Несрочно, важно | Конусы для производства работ на проезжей части, заказать в Леруа. | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 1 | Ответственный Вадим Станкевич (на контроль) Неткам 520, утяжеленный 2,4 кг, 438 руб. | Вадим
Срочно, неважно | Журнал охраны труда | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 1 |  | Ренат
Срочно, важно | Общий журнал работ заполнить реквизиты | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 1 |  | Ренат
Срочно, важно | Журнал входного контроля заполнить реквизиты | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 1 |  | Ренат
Выполнено | Договор Налко элемент, проверить, заполнить реквизиты, сроки, суммы | 2019-08-20 | 2019-08-21 | -1 |  | Ренат
Formulas:
Осталось дней = [Дата завершения]-TODAY()
Осталось дней = IF([Дата завершения]-TODAY()<-43000,"",[Дата завершения]-TODAY())